ส่วนที่  1

บทนำ

1.1  ความเป็นมาและความสำคัญของแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำแผนการดำเนินงาน  เพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนา/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีทั้งโครงการพัฒนา/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองและโครงการพัฒนา/กิจกรรม    ที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่  เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  ประสานงาน  และติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยแผนการดำเนินงาน  ต้องจัดทำให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2561  ให้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนการดำเนินงาน

สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น  มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

  - ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนา/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่  และตรวจสอบจากแผนพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่  2  การจัดทำร่างแผนกาดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  2  ส่วน  คือ

ส่วนที่ 	1	บทนำ

ส่วนที่ 	2	บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอนที่  3  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอ    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาและเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  การประกาศแผนดำเนินงาน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้โดยให้ปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันจากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

ของหน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

ผู้บริหารท้องถิ่น

1.4  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยงานต่อไป

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด | หน่วย ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานเคหะและชุมชน | 14 | 17.73 | 5,608,000 | 19.75 | กองช่าง |
| รวม | 14 | 17.73 | 5,608,000 | 19.75 |  |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2.2 แผนงานการศึกษา - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานสังคมสงเคราะห์ - แผนงานเคหะและชุมชน - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - งบกลาง | 5 8 5 1 2 9 9 | 6.33 10.13 6.33 1.27 2.54 11.40 11.40 | 470,000 5,902,235 307,000 35,000 169,000 222,000 13,671,328 | 1.66 20.80 1.09 0.13 0.60 0.79 48.17 | สำนักงานปลัดฯ สำนักงานปลัดฯ สำนักงานปลัดฯ กองการศึกษาฯ กองช่าง สำนักงานปลัดฯ กองการศึกษาฯ |
| รวม | 39 | 49.37 | 20,776,563 | 73.20 |  |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น - แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 13 | 16.46 | 913,000 | 3.22 | กองการศึกษาฯ |
|  | 13 | 16.46 | 913,000 | 3.22 |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานการเกษตร - แผนงานเคหะและชุมชน | 0 3 0 | 0 3.80 0 | 0 40,000 0 | 0 0.14 0 | สำนักงานปลัดฯ สำนักงานปลัดฯ สำนักงานปลัดฯ |
| รวม | 3 | 3.80 | 40,000 | 0.14 |  |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร - แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานเคหะและชุมชน | 10 0 | 12.66 0 | 1,046,000 0 | 3.69 0 | สำนักงานปลัด ฯ กองช่าง |
| รวม | 10 | 12.66 | 1,046,000 | 3.69 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 79 | 100 | 28,383,563 | 100 |  |

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

| แผนงาน | จำนวนครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด | หน่วย ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - แผนงานบริหารงานทั่วไป - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2 | 20.00 | 32,500 | 15.60 | กองคลัง |
| รวม | 2 | 20.00 | 32,500 | 15.60 |  |
| - แผนงานการศึกษา 2.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 2.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2.4 ครุภัณฑ์การศึกษา 2.5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1 1 2 1 3 | 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 | 18,000 9,500 91,500 120,000 44,900 | 8.64 4.56 43.91 57.59 21.55 | กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ |
| รวม | 8 | 80.00 | 175,900 | 84.41 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 10 | 100 | 208,400 | 100 |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  - แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสามแยกหน้าวัดหน้าวัดเขาพระทอง ม.1 -บ้านทุ่งไม้ไผ่ ม.5 -สามแยกโรงรมบ้านทุ่งโชน ม.6 | ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 525.00 ตร.ม. ตกแต่งเรียบร้อย | 348,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายไสว - ฝายน้ำล้นห้วยยูงกลาง ม.1 | ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 525.00 ตร.ม. ตกแต่งเรียบร้อย | 348,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเขาพระทอง ม.3 - เขาลำปะ ม.2 | ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตร.ม. ตกแต่งเรียบร้อย | 700,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายวังเคียน ม.2 - ไสยิ้ว ม.3 | ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 525.00 ตร.ม. ตกแต่งเรียบร้อย | 357,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเขากอย ม.3 - ชายคลอง ม.4 | ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 525.00 ตร.ม. ตกแต่งเรียบร้อย | 348,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายชลประทาน - วังแต้ว ม.4 | ผิวจราจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม. ตกแต่งเรียบร้อย | 588,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายควนหินเหล็กไฟ - ต้นไทร ม.5 | ผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. ตกแต่งเรียบร้อย | 354,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ – สามแยกพัฒนา ม.5 | ผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 540.00 ตร.ม. ตกแต่งเรียบร้อย | 354,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายประสิทธิ์- หนานเรือ ม.6 | ผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 540.00 ตร.ม. ตกแต่งเรียบร้อย | 354,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสามแยกหน้าโตน - ควนหน้าแดง ม.6 - สะพานโหล๊ะมังคุด ม.7 | ผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 540.00 ตร.ม. ตกแต่งเรียบร้อย | 357,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายห้วยยวน-ควนโอ ม.7 | ผิวจราจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 570.00 ตร.ม. ตกแต่งเรียบร้อย | 350,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการวางท่อประปาภูเขาจากควนรงค์ – ประปาหมู่บ้าน (ลานกีฬา) ม. 7 | ขุดสระน้ำ ขนาด กว้างเฉลี่ย 10 เมตร ยาวเฉลี่ย 15 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร และเดินท่อเมนต์ พี.วี.ซี. ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ยาวไม่น้อยกว่า 2,000 .00 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ยาวไม่น้อยกว่า 2,700 .00 เมตร ต่อเชื่อมกับระบบประปาเดิมจนสามารถใช้งานได้ | 330,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่นถนนภายในตำบล งานระบบระบายน้ำ งานระบบไฟฟ้าสาธารณะ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 800,000 | หมู่ที่ 1-7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | 20,000 | - | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน - จ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ | 395,000 | ตำบล เขาพระทอง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเพื่อนร่วมเดินทางในช่วงเทศกาลปี่ใหม่และเทศกาลสงกรานต์ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพื่อนร่วมเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ | 20,000 | ในพื้นที่ ตำบล เขาพระทอง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ และค่าน้ำมันชื้อเพลิงในกรณีขอสนับสนุนรถ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล จากหน่วยงานอื่นๆ ฯลฯ | 10,000 | ในพื้นที่ ตำบล เขาพระทอง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการอบรมด้านป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่นักเรียนในโรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมด้านป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่นักเรียนในโรงเรียน | 30,000 | ตำบล เขาพระทอง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | 15,000 | อำเภอชะอวด | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. |  | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ นำส่งเด็กไปสถานพยาบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ตำบล ของ อบต.เขาพระทอง อัตราคนละ 10 บาท/ปี | 1,450 | ศพด. ในตำบลและโรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กจำนวน 3 อัตรา | 324,000 | ศพด. ในตำบลและโรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เช่น เป็นค้าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ | 20,000 | ศพด. ในตำบลและโรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. |  | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการจัดงานวันวิชาการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานวันวิชาการ เช่น เป็นค้าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง | 30,000 | อบต. | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เช่น เป็นค้าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง | 5,000 | อบต./หรือ ศพด. | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. |  | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดเขาลำปะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งไม้ไผ่ ค่าจัดการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง ค่าหนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาพระทองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง และศูนย์พัฒนาเด็ก ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1,653,590 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | ค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเขาพระทองและโรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง | 1,604,195 | ศพด.และโรงเรียน ในตำบล | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | เงินอุดหนุนสวนราชการ(โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.) | อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน นักเรียน 4 โรงเรียน | 2,264,000 | โรงเรียน ในตำบล | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จัดซื้อน้ำยา/สารเคมีและวัคซีน ฯลฯ | 20,000 | อบต. เขาพระทอง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 147,000 | ตำบลเขาพระทอง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์และโรคอุบัติใหม่ | อบรมให้ความรู้และรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์และโรคอุบัติใหม่ | 20,000 | ตำบลเขาพระทอง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการชุมชนปลอดขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนปลอดขยะ | 20,000 | อบต. เขาพระทอง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสนุขบ้า | เพื่อจ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสนุขบ้า | 100,000 | ตำบลเขาพระทอง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าวัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำไปสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส | 35,000 | ตำบล เขาพระทอง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.5  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เขาพระทอง จำนวน 4 ศูนย์ และโรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง และปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เขาพระทอง จำนวน 4 ศูนย์ และโรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง | 70,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง | กองการศึกษาฯ/กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน ม.4 | รายละเอียดโครงการตามแบบแปลน อบต.เขาพระทองที่ 30/2563 | 99,000 | หมู่ที่4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น | 10,000 | ตำบลเขาพระทอง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล | 10,000 | ตำบลเขาพระทอง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดอบรม/กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดอบรม/กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น | 20,000 | ตำบลเขาพระทอง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน | 12,000 | ตำบลเขาพระทอง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการระดมความคิดเห็น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการระดมความคิดเห็น | 10,000 | ตำบลเขาพระทอง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียง | 95,000 | ตำบลเขาพระทอง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการสนับสนุนส่งเสริมสถาบันครอบครัว/ศูนย์พัฒนาครอบครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนส่งเสริมสถาบันครอบครัว/ศูนย์พัฒนาครอบครัว | 25,000 | ตำบลเขาพระทอง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการอบรมด้าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมด้าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร | 15,000 | ตำบลเขาพระทอง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ | 25,000 | ตำบลเขาพระทอง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.7 งบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | สมทบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง | สมทบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง | 126,000 | อบต. | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลเขาพระทอง | 9,769,200 | อบต. | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ ตำบลเขาพระทอง คนละ 800บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน ผู้พิการที่อายุต่ำกว่า 18ปี คนละ 1,000บาทต่อเดือน | 3,024,000 | อบต. | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.7 งบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในตำบลเขาพระทอง | 120,000 | อบต. | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | สมทบกองทุนประกันสังคม | สมทบกองทุนประกันสังคม | 165,700 | อบต. | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | 234,403 | อบต. | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | สมทบกองทุนเงินทดแทน | สมทบกองทุนเงินทดแทน | 12,000 | อบต. | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | 20,000 | อบต. | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | เงินสำรองจ่าย | จ่ายกรณีเผชิญเหตุสาธารณภัย และฉุกเฉิน | 200,025 | อบต. | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

3.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกทักษะกีฬาเพื่อเด็กและเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทักษะกีฬาเพื่อเด็กและเยาวชน | 40,000 | ตำบล เขาพระทอง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เขาพระทองเกมส์" | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"เขาพระทองเกมส์" | 399,000 | ตำบล เขาพระทอง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อวัสดุกีฬา | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน | 50,000 | หมู่ที่ 1-7 | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการกีฬาสานสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา ทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ท้องถิ่นระดับตำบล ระดับอำเภอ ฯลฯ | 60,000 | อำเภอชะอวด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

3.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการจัดส่งนักกีฬา นักกรีฑา เยาวชน ประชาชน ร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑาอำเภอชะอวด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา นักกรีฑา ทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑา อำเภอชะอวด | 150,000 | อำเภอชะอวด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดกิจกรรมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | จัดกิจกรรมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | 10,000 | อำเภอ ชะอวด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ | 89,000 | อบต. เขาพระทอง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา | จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา | 15,000 | ตำบล เขาพระทอง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านวัฒนธรรมท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านวัฒนธรรมท้องถิ่น | 30,000 | ตำบล เขาพระทอง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

3.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1   แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช (งานเดือนสิบ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช (งานเดือนสิบ) | 10,000 | จังหวัดนครศรีธรรมราช | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 40,000 | หมู่ที่.3 | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด | อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด (กีฬา กรีฑา อำเภอชะอวด) | 15,000 | อำเภอ ชะอวด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด | อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด (ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ออกกำลังกาย) | 5,000 | อำเภอ ชะอวด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

4.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2    แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ | ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริพื้นที่ลาดชันหรือริมตลิ่ง | 5,000 | ตำบลเขาพระทอง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสามวัยใสใจสิ่งแวดล้อม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสามวัยใสใจสิ่งแวดล้อม | 15,000 | ตำบลเขาพระทอง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเขาพระทอง | อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเขาพระทอง | 20,000 | ตำบลเขาพระทอง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

5.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร

5.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น | 10,000 | อบต.เขาพระทอง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอมรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเสริมความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ | 80,000 | อบต.เขาพระทอง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย | จัดงานวันท้องถิ่นไทย เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ | 10,000 | อำเภอชะอวด | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดงานรัฐพิธี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธี | 20,000 | - | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการในพระราชดำรัส และพระราชเสาวนีย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการในพระราชดำรัส และพระราชเสาวนีย์ | 10,000 | อบต.เขาพระทอง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

5.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร

5.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการร่วมงานดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วมงานดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด เช่น จัดขบวนรถบุปผชาติจัดซุ้มร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประจำตำบล ฯลฯ | 60,000 | อำเภอ ชะอวด | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ(องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง) จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยเดือนละ 5,500.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 66,000.-บาท | 66,000 | อบต.เขาพระทอง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง | 130,000 | อบต.เขาพระทอง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

5.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร

5.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับผู้เสียภาษี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษี | 10,000 | อบต.เขาพระทอง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการเลือกตั้ง | 650,000 | อบต.เขาพระทอง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                  ผด.03

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดขอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | 30,000 | อบต.เขาพระทอง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง | 2,500 | อบต.เขาพระทอง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                  ผด.03

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดขอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดสองประตูเปิด-ปิด | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดสองประตูเปิด-ปิด จำนวน 3 ตู้ | 18,000 | อบต.เขาพระทอง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดขอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง | 9,500 | อบต.เขาพระทอง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                  ผด.03

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดขอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 1 จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | อบต.เขาพระทอง | กองศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง | 2,500 | อบต.เขาพระทอง | กองศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เครื่องปริ้นเตอร์ | เครื่องปริ้นเตอร์แบบหมึกฉีด จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ4,300.-บาท เครื่องปริ้นเตอร์แบบหมึกฉีด (Multiunction) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ7,500.-บาท | 20,400 | อบต.เขาพระทอง | กองศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                  ผด.03

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดขอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | กล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง | กล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด | 72,000 | อบต.เขาพระทอง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โทรทัศน์ แอล อี ดี | โทรทัศน์ แอล อี ดี จำนวน 3 เครื่อง | 19,500 | อบต.เขาพระทอง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดขอบหลัก | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต | 120,000 | ศพด.และโรงเรียน อนุบาลเขาพระทอง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |