รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ครึ่งปีแรก

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เขาพระทอง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ อบต.เขาพระทอง ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.เขาพระทอง "การคมนาคมสะดวกดี คนมีการศึกษา ใฝ่หาคุณธรรม ก้าวนำเศรษฐกิจ ทุกชีวิตอยู่ดี มีความร่วมมือทุกภาคส่วน"

ข. พันธกิจ ของอบต.เขาพระทอง 1.พัฒนาระบบคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 2..พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ เพิ่มขึ้น 3.พัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 5.ส่งเสริมให้ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6.บำรุงรักษาและสืบทอดศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่อย่างยังยืน 7.ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ระดับมาตรฐาน อย่างยังยืน 8.การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 9..ส่งเสริมการมีความร่วมมือทุกภาคส่วน

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.เขาพระทองได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. แผนงานเคหะและชุมชน 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2. แผนงานการศึกษา 3. แผนงานสาธารณสุข 4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5. แผนงานเคหะและชุมชน 6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7. งบกลาง 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4.ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 2. แผนงานการเกษตร 3. แผนงานเคหะและชุมชน 5.ด้านการบริหารและจัดการองค์กร 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 2. แผนงานเคหะและชุมชน

ง. การวางแผน อบต.เขาพระทอง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป อบต.เขาพระทอง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์; 2561; 2562; 2563; 2564. จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ. 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 30; 47,361,000.00; 64; 61,708,900.00; 65; 42,412,500.00; 47; 75,149,000.00. 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; 44; 20,124,894.00; 40; 24,602,894.00; 38; 18,077,894.00; 34; 17,377,894.00. 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น; 19; 1,280,000.00; 22; 3,940,000.00; 20; 1,360,000.00; 19; 1,280,000.00. 4.ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 3; 70,000.00; 4; 120,000.00; 3; 70,000.00; 4; 120,000.00. 5.ด้านการบริหารและจัดการองค์กร; 14; 1,467,000.00; 13; 867,000.00; 13; 917,000.00; 12; 767,000.00. รวม; 110; 70,302,894.00; 143; 91,238,794.00; 139; 62,837,394.00; 116; 94,693,894.00.

จ. การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหาร อบต.เขาพระทอง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 67 โครงการ งบประมาณ 26,691,341 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 7 | 4,457,000.00 |
| 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 34 | 20,594,341.00 |
| 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 14 | 935,000.00 |
| 4.ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 20,000.00 |
| 5.ด้านการบริหารและจัดการองค์กร | 10 | 685,000.00 |
| รวม | 67 | 26,691,341.00 |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เขาพระทอง มีดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; จำนวนงบประมาณ; วัตถุ ประสงค์; ผลผลิต. 1.; 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายไสว ? ฝ่ายน้ำล้นห้วยยูงกลาง ม.1; 257,000.00; เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา; ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500เมตร. 2.; 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเขาพระทอง ม.3 - เขาลำปะ ม.2; 700,000.00; เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ; ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,920 เมตร. 3.; 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; ก่อสร้างถนน คสล. สายเขากอย ม.3 -วังเคียน ม.2 (บ้าน อ.จรูญ ); 700,000.00; เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ; ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 2,100 เมตร. 4.; 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทุ่งนักขัน ? ชลประทาน ม.4; 700,000.00; เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ; ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร. 5.; 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสามแยกทุ่งไม้ไผ่ - ห้วยยูง ม.5; 700,000.00; เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ; ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร. 6.; 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายโรงเรียนบ้านทุ่งโชน ? วัดทุ่งโชน ?สามแยกพัฒนา ม.5-ม.6; 700,000.00; เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา; เป้าหมายก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร. 7.; 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองลานแซะ-วังตาพุด ม.7; 700,000.00; เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ; ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร. 8.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการเพื่อนร่วมเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์; 51,000.00; เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้สัญจรไปมา; จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เพื่ออำนวยความสะดวก. 9.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน; 350,000.00; เพื่อบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้การช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยละประสบอุบัติเหตุอย่างทันท่วงที; บริการประชาชนระบบการแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง/จ้างเหมาบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ. 10.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ตำบล; 20,000.00; เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัยในพื้นที่ตำบล; ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลเขาพระทอง. 11.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการฝึกทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย; 50,000.00; เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้ความสามารถและมีความพร้อม; อปพร. ในพื้นที่ จำนวน 50 คน. 12.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กใน ศพด.และโรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง; 1,819,741.00; เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการในเด็กนักเรียนให้เจริญเติบโต อย่างแข็งแรง สมวัย; จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กใน ศพด. และโรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง. 13.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง; 1,578,800.00; เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของเด็ก; เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง. 14.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการจ้างเหมาบริการ ครูพี่เลี้ยง; 324,000.00; เพื่อจ้างเหมาบริการ ครูพี่เลี้ยง; จ้างเหมาบริการ ครูพี่เลี้ยง จำนวน 4 คน. 15.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการจัดงานวันบัณฑิตน้อย; 30,000.00; เพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง; นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเขาพระทองมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง. 16.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ; 5,000.00; เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความรักความกตัญญูต่อแม่; จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ. 17.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ; 20,000.00; เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดทักษะ ความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก; จัดงานวันเด็กแห่งชาติ. 18.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; จัดซื้อน้ำยา สารเคมี วัคซีน ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ; 40,000.00; เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ; จัดซื้อน้ำยา สารเคมี วัคซีน. 19.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการอบรม/รณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า; 30,000.00; เพื่อให้ประชาชนทราบถึงแนวทางการป้องกันโรคพิษสนุขบ้า; อบรมให้ความรู้ในการฉีดยาสุนัข แมว/อบรมการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า. 20.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์และโรคอุบัติใหม่; 20,000.00; เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคอุบัติใหม่; จัดอบรม รณรงค์การป้องกันโรคเอดส์และโรคอุบัติใหม่แก่ประชาชน เยาวชน. 21.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการบ้านท้องถิ่น ประขารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี; 95,000.00; เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัยมั่นคง ถาวร; ก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตามสภาพ. 22.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทองจำนวน 4 ศูนย์และโรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง; 150,000.00; เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสถานที่เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน; ปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทองจำนวน 4 ศูนย์และโรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง. 23.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดเขาลำปะ; 22,500.00; เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดเขาลำปะมีเสาธงสำหรับการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าของนักเรียน; ก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดเขาลำปะ. 24.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กบ้าน ทุ่งโชน; 233,000.00; เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโชนมีรั้วที่ได้มาตรฐาน; ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโชน. 25.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการจัดอบรม/กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น; 12,000.00; เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม; จัดอบรม/กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชนในพื้นที่. 26.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน; 12,000.00; เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชน; ฝึกอบรม จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน จำนวน 50 คน /ศึกษาดูงาน. 27.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; สนับสนุนส่งเสริมสถาบันครอบครัว/ศูนย์พัฒนาครอบครัว; 25,000.00; เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว; จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำครอบครัว. 28.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น สู่การพัฒนาท้องถิ่น; 10,000.00; เพื่อสำรวจสภาพปัญหาประกอบการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น; จัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น สู่การพัฒนาท้อง. 29.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล; 10,000.00; เพื่อสำรวจสภาพปัญหาความต้องการของตำบล; จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน. 30.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียง; 150,000.00; เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ครัวเรือน กลุ่มมีความเข็มแข็ง มีความรู้; จัดทำโครงการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียง. 31.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ; เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์; 7,332,000.00; เพื่อให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุในตำบล; จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ. 32.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ; เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์; 2,716,800.00; เพื่อให้การช่วยเหลือ คนพิการในตำบล; จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ ในตำบล. 33.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์; เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์; 120,000.00; เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์; จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์. 34.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; สมทบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง; 75,000.00; เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์; สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.. 35.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนสังกัดสพฐ.; เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์; 2,584,000.00; เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการ; เด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 4 โรงเรียน. 36.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการอุดหนุนอาหารเสริม(นม)นักเรียน โรงเรียนสังกัดสพฐ.; เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์; 2,584,000.00; เพื่อให้นักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 4 โรงเรียนได้ดื่มนม; นักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 4 โรงเรียน. 37.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.); เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์; 52,500.00; เพื่อสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน; สนับสนุน ศสมช.ม.1-7. 38.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการอบรมด้านการป้องกันและระงับ อัคคีภัยแก่นักเรียนในโรงเรียน; 20,000.00; เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทราบถึงการป้องกันอัคคีภัย แนวทางการดับไฟแต่ละชนิด ปัญหาการเกิดอัคคีภัยลดลง; จัดทำโครงการอบรมด้านการป้องกันและระงับ อัคคีภัยแก่นักเรียนในโรงเรียน ในพื้นที่. 39.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการระดมความคิดเห็น; 12,000.00; เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนประชาชนร่วมระดมความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมเสนอแนะ สภาพปัญหา ความต้องการ ในเรื่องต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง; ทำโครงการระดมความคิดเห็น เพื่อระร่วมระดมความคิดร่วมคิด ร่วมเสนอแนะ สภาพปัญหา ความต้องการ. 40.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ; 25,000.00; เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุในเรื่องต่างๆ; จัดทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ. 41.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการอบรมด้าน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร; 15,000.00; เพื่อให้ประชาชนรับทราบขันตอน วิธีการขอข้อมูล รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ; อบรมด้าน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาพระทอง. 42.; 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการจัดกิจกรรมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ; 10,000.00; เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีทางพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช; จัดกิจกรรมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ. 43.; 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง; 35,000.00; เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงให้ดำรงสืบไป; จัดงานประเพณีลอยกระทง ร่วมกับหมู่บ้านในพื้นที่. 44.; 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ; 60,000.00; เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงสืบไป; จัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ. 45.; 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา; 15,000.00; เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย; จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาในตำบลเขาพระทอง. 46.; 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการร่วมงาน ดอกจูดบาน กาชาดของดีเมืองชะอวด; 60,000.00; เพื่อเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตร -เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตร; ออกร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและแสดง ผลิตภัณฑ์ประจำตำบลเขาพระทอง. 47.; 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่; 80,000.00; -เพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่สืบไป -เพื่อให้ประชาชนตำบลเขาพระทองร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่; ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่. 48.; 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการส่งเสริมสนับสนุน ประเพณีท้องถิ่นประจำปี ของจังหวัดนครศรีธรรมราช (งานเดือนสิบ); 10,000.00; เพื่อนุรักษ์และสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบให้คงอยู่สืบไป; เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช. 49.; 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่น; 15,000.00; เพื่ออนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่น; อบรมศิลปะพื้นบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น หนังตะลุง มโนรา เพลงบอก ลิเกป่า ฯลฯให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนในตำบล. 50.; 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; 20,000.00; เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำท้องถิ่นและบุคลากรของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอชะอวด; จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 51.; 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด; 380,000.00; -เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลให้หันมาเล่นกีฬาโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการป้องกัน หลีกเลี่ยง และลดปัญหายาเสพติด สนองนโยบายรัฐ; จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด. 52.; 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการจัดส่งนักกีฬา ทีมกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น; 10,000.00; เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีใจรักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์; จัดส่งนักกีฬา ทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่นที่จัดขึ้น. 53.; 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการจัดส่งนักกีฬา นักกรีฑา เยาวาชน ประชาชน ร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑาอำเภอชะอวด; 150,000.00; เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้การพัฒนาด้านทักษะกีฬา; จัดส่งนักกีฬา-กรีฑา เด็กและเยาวชน เข้าร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑาอำเภอชะอวด. 54.; 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา; 70,000.00; เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลเขาพระทอง ยืมใช้สำหรับการออกกำลังกาย; จัดซื้อวัสดุกีฬาให้ศูนย์กีฬาหมู่บ้านยืมใช้. 55.; 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเพื่อเด็กและเยาวชน; 20,000.00; เพื่อให้เด็ก เยาวชนมีทักษะด้านกีฬา; ฝึกทักษะกีฬา แก่เด็ก เยาวชนในพื้นที่ 20 คน. 56.; 4.ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ; 5,000.00; เพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดิน คลุมดินลดการพังทลายของหน้าดินที่ลาดชัน บำรุงดินในพื้นที่เสื่อมโทรม; ปลูกหญ้าแฝกพื้นที่ลาดชัน หรือริมตลิ่ง ในพื้นที่ 5,000 กล้า. 57.; 4.ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; โครงการสามวัยใสใจสิ่งแวดล้อม; 15,000.00; เพื่อป้องกัน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบล; เด็ก ประชาชน และผู้สูงอายุร่วมปลูกต้นไม้ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ. 58.; 5.ด้านการบริหารและจัดการองค์กร; โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรท้องถิ่นและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่; 20,000.00; เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร; เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร. 59.; 5.ด้านการบริหารและจัดการองค์กร; โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น; 10,000.00; เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น; โครงการที่เกี่ยวข้องกับเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น. 60.; 5.ด้านการบริหารและจัดการองค์กร; โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ; 66,000.00; เพื่อจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ; จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ. 61.; 5.ด้านการบริหารและจัดการองค์กร; โครงการจัดงานรัฐพิธี; 20,000.00; 1.เพื่อจัดงานรัฐพิธีต่างๆ 2.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องรับรัฐพิธี และหนังสือสั่งการต่างๆทางรัฐพิธี; จัดงานรัฐพิธีต่างๆเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องรับรัฐพิธี หรือหนังสือสั่งการต่างๆทางรัฐพิธี. 62.; 5.ด้านการบริหารและจัดการองค์กร; โครงการในพระราชดำรัสและพระราชเสาวนีย์; 10,000.00; ดำเนินการตามโครงการในพระราชดำรัสและพระราชเสาวนีย์; โครงการต่างๆ ตามพระราชดำรัสและพระราชเสาวนีย์. 63.; 5.ด้านการบริหารและจัดการองค์กร; ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อบต.; 80,000.00; เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อบต.; ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อบต.. 64.; 5.ด้านการบริหารและจัดการองค์กร; ก่อสร้าง/ปรับปรุงที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล; 414,000.00; เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานราชการและการให้บริการประชาชน; ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร. 65.; 5.ด้านการบริหารและจัดการองค์กร; อุดหนุน อบต.ชะอวด โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; 15,000.00; เพื่ออุดหนุน งบประมาณ ให้อบต. ชะอวด โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; อุดหนุน งบประมาณ ให้ อบต.ชะอวด โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณละ 15,000บาท. 66.; 5.ด้านการบริหารและจัดการองค์กร; โครงการบรูณาการร่วมกับท้องถิ่นอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานจ้าง; 30,000.00; เพื่อพัฒนาให้พนักงานจ้างมีความรู้ มีประสบการณ์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและองค์กร; อบรมพนักงานจ้างของ อบต.. 67.; 5.ด้านการบริหารและจัดการองค์กร; โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย; 20,000.00; เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และประสบการณ์ ทางวิชาการต่างๆในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย; จัดงานและจัดนิทัศน์วันท้องถิ่นไทยโดยมี ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต./พนักงานส่วนตำบล /ลูกจ้างประจำ /พนักงานจ้างของ อบต..

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ อบต.เขาพระทอง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 46 โครงการ จำนวนเงิน 20,196,152 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 45 โครงการ จำนวนเงิน 20,107,832 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา; โครงการ; การเบิกจ่ายงบประมาณ. 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 7; 3,825,900.00; 7; 3,825,900.00. 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; 19; 14,895,520.16; 18; 14,826,400.16. 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น; 12; 849,532.00; 12; 849,532.00. 4.ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 2; 16,800.00; 2; 16,800.00. 5.ด้านการบริหารและจัดการองค์กร; 6; 608,400.00; 6; 589,200.00. รวม; 46; 20,196,152.16; 45; 20,107,832.16. รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.เขาพระทอง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; จำนวนงบประมาณ; วงเงินตามสัญญา; คู่สัญญา; วันที่เซ็นสัญญา; ระยะเวลาการดำเนินงาน. 1.; 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายไสว ? ฝ่ายน้ำล้นห้วยยูงกลาง ม.1; 257,000.00; 257,000.00; 20/2561; 11/07/2561; 60. 2.; 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเขาพระทอง ม.3 - เขาลำปะ ม.2; 700,000.00; 698,000.00; 26/2561; 02/07/2561; 60. 3.; 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; ก่อสร้างถนน คสล. สายเขากอย ม.3 -วังเคียน ม.2 (บ้าน อ.จรูญ ); 700,000.00; 697,000.00; 25/2561; 03/07/2561; 60. 4.; 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทุ่งนักขัน ? ชลประทาน ม.4; 700,000.00; 698,000.00; 24/2561; 17/06/2561; 60. 5.; 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสามแยกทุ่งไม้ไผ่ - ห้วยยูง ม.5; 700,000.00; 513,000.00; สัญญาก่อสร้าง เลขที่ 17/2561; 06/04/2561; 60. 6.; 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายโรงเรียนบ้านทุ่งโชน ? วัดทุ่งโชน ?สามแยกพัฒนา ม.5-ม.6; 700,000.00; 504,000.00; สัญญาก่อสร้าง เลขที่ 18/2561; 04/04/2561; 60. 7.; 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองลานแซะ-วังตาพุด ม.7; 700,000.00; 458,900.00; สัญญาก่อสร้าง เลขที่ 15/2561; 28/03/2561; 60. 8.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการเพื่อนร่วมเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์; 51,000.00; 25,200.00; ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ อปพร. ฎีกา 169/2561; 28/12/2560; 7. 2,000.00; ใบสั่งจ้างเลขที่ 45/2561; 10/04/2561; 2. 5,000.00; ใบสั่งจ้างเลขที่เลขที่ 40/2561; 10/04/2561; 2. 3,000.00; ใบสั่งจ้างเลขที่ 44/2561; 11/04/2561; 7. 9.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน; 350,000.00; 191,000.00; บันทึกตกลงจ้าง14/2561; 16/11/2560; 360. 50,610.00; บันทึกตกลงซื้อขาย6/2561; 03/10/2560; 360. 10.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กใน ศพด.และโรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง; 1,819,741.00; 788,046.60; สัญญาซื้อขายทั่วไป2/2561; 31/10/2560; 7. 89,935.44; ใบสั่งซื้อเลขที่ 50/2561; 15/06/2561; 22. 626,710.12; สัญญาซื้อขาย เลขที่ 9/2561; 08/06/2561; 130. 11.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง; 1,578,800.00; 108,000.00; สัญญาจ้างทั่วไป 1/2561; 31/10/2560; 7. 182,000.00; ฎีกา 075/2561; 21/11/2560; 2. 182,000.00; ฏีกา160/2561; 12/01/2561; 2. 101,640.00; ฏีกา 487/61; 21/06/2561; 1. 17,100.00; ฎีกา 517/61; 09/07/2561; 1. 154,000.00; ฎีกา 564/61; 01/08/2561; 1. 22,800.00; ฏีกา 578/61; 03/08/2561; 1. 25,080.00; ฏีกา 645/61; 05/09/2561; 1. 12.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการจ้างเหมาบริการ ครูพี่เลี้ยง; 324,000.00; 107,709.00; บันทึกตกลงจ้าง3/2561; 02/10/2560; 360. 107,709.00; บันทึกตกลงจ้าง4/2561; 02/10/2560; 360. 45,000.00; บันทึกตกลงจ้าง 47/2561; 01/05/2561; 153. 45,000.00; บันทึกตกลงจ้าง 48/2561; 01/05/2561; 153. 13.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์และโรคอุบัติใหม่; 20,000.00; 2,800.00; ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 52/2561; 17/05/2561; 5. 400.00; จ้างทำป้ายโครงการ เลขที่ 57/2561; 17/05/2561; 5. 8,000.00; ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง; 18/05/2561; 1. 14.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทองจำนวน 4 ศูนย์และโรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง; 150,000.00; 150,000.00; 19/2561; 04/04/2561; 60. 15.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดเขาลำปะ; 22,500.00; 21,600.00; 58/2561; 18/05/2561; 30. 16.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กบ้าน ทุ่งโชน; 233,000.00; 230,000.00; สัญญาเลขที่ 21/2561; 19/05/2561; 90. 17.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการจัดอบรม/กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น; 12,000.00; 400.00; จ้างทำป้ายโครงการ เลขที่ 27/2561; 12/02/2561; 4. 2,750.00; จ้างจัดทำเอกสาร เลขที่ 28/2561; 12/02/2561; 4. 3,250.00; ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เลขที่ 13/2561; 05/02/2561; 4. 5,500.00; ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฏีกา 219/61; 14/02/2561; 1. 18.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; สนับสนุนส่งเสริมสถาบันครอบครัว/ศูนย์พัฒนาครอบครัว; 25,000.00; 2,800.00; ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เลขที่ 78/2561; 03/08/2561; 5. 400.00; จ้างทำป้ายโครงการ เลขที่ 82/2561; 03/08/2561; 5. 11,600.00; ค่าวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง ฏีกา 577/61; 03/08/2561; 1. 19.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียง; 150,000.00; 400.00; จ้างทำป้ายโครงการ เลขที่ 29/2561; 12/02/2561; 3. 9,660.00; ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เลขที่ 17/2561; 19/02/2561; 7. 9,100.00; ค่าอาหาร ฏีกา 227/61; 20/02/2561; 1. 20.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ; เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์; 7,332,000.00; 599,600.00; ฎีกาเลขที่ 1/2561; 04/10/2560; 2. 598,200.00; ฎีกาเลขที่ 40/2561; 06/11/2560; 2. 601,600.00; ฎีกาเลขที่ 084/2561; 06/12/2560; 2. 600,200.00; ฎีกาเลขที่ 142/2561; 07/01/2561; 2. 598,200.00; ฎีกาเลขที่ 206/2561; 05/02/2561; 2. 593,400.00; ฎีกาเลขที่ 248/2561; 06/03/2561; 2. 592,400.00; ฎีกาเลขที่ 306/2561; 02/04/2561; 2. 589,500.00; ฎีกาเลขที่ 0378/2561; 03/05/2561; 1. 588,000.00; ฏีกาเลขที่ 458/2561; 07/06/2561; 1. 587,000.00; ฎีกาเลขที่ 509/2561; 06/07/2561; 1. 585,200.00; ฏีกาเลขที่ 579/2561; 03/08/2561; 1. 585,200.00; ฏีกาเลขที่ 655/2561; 05/09/2561; 1. 21.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ; เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์; 2,716,800.00; 176,800.00; ฎีกาเลขที่ 2/2561; 04/10/2560; 2. 176,800.00; ฎีกาเลขที่ 41/2561; 06/11/2560; 2. 177,600.00; ฎีกาเลขที่ 085/2561; 05/12/2560; 2. 176,800.00; ฎีกาเลขที่ 143/2561; 07/01/2561; 2. 179,200.00; ฎีกาเลขที่ 207/2561; 05/02/2561; 2. 179,200.00; ฎีกาเลขที่ 249/2561; 06/03/2561; 2. 180,800.00; ฎีกาเลขที่ 307/2561; 02/04/2561; 2. 180,000.00; ฏีกาเลขที่ 379/2561; 03/05/2561; 1. 180,000.00; ฏีกาเลขที่ 457/2561; 07/06/2561; 1. 180,800.00; ฏีกาเลขที่ 508/2561; 07/07/2561; 1. 182,400.00; ฏีกาเลขที่ 580/2561; 03/08/2561; 1. 182,400.00; ฏีกาเลขที่ 656/2561; 05/09/2561; 1. 22.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์; เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์; 120,000.00; 6,000.00; ฎีกาเลขที่ 3/2561; 04/10/2560; 2. 6,000.00; ฎีกาเลขที่ 42/2561; 06/11/2560; 2. 6,000.00; ฎีกาเลขที่ 86/2561; 05/12/2560; 2. 6,000.00; ฎีกาเลขที่ 144/2561; 07/01/2561; 2. 6,000.00; ฎีกาเลขที่ 208/2561; 05/02/2561; 2. 6,000.00; ฎีกาเลขที่ 250/2561; 06/03/2561; 2. 6,000.00; ฎีกาเลขที่ 308/2561; 02/04/2561; 2. 6,000.00; ฏีกาเลขที่ 380/2561; 03/05/2561; 1. 6,000.00; ฏีกาเลขที่ 456/2561; 07/06/2561; 1. 6,000.00; ฏีกาเลขที่ 507/2561; 07/07/2561; 1. 5,500.00; ฏีกาเลขที่ 581/2561; 03/08/2561; 1. 5,500.00; ฏีกาเลขที่ 657/2561; 05/09/2561; 1. 23.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนสังกัดสพฐ.; เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์; 2,584,000.00; 623,000.00; ฎีกา 074/2561; 20/11/2560; 2. 623,000.00; ฎีกา 161/2561; 13/01/2561; 2. 374,220.00; ฏีกา 488/61; 21/06/2561; 1. 567,000.00; ฏีกา 563/61; 01/08/2561; 1. 24.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการอุดหนุนอาหารเสริม(นม)นักเรียน โรงเรียนสังกัดสพฐ.; เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์; 2,584,000.00. 25.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการอบรมด้านการป้องกันและระงับ อัคคีภัยแก่นักเรียนในโรงเรียน; 20,000.00; 400.00; ใบสั่งจ้างเลขที่ 92/2561; 06/09/2561; 5. 2,000.00; ใบสั่งซื้อเลขที่ 87/2561; 06/09/2561; 5. 12,000.00; ใบสั่งจ้างเลขที่ 93/2561; 06/09/2561; 5. 1,000.00; ใบสั่งซื้อเลขที่ 91/2561; 06/09/2561; 5. 4,400.00; ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทรวิทยากร ฎีกา 673/61; 11/09/2561; 1. 26.; 2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการอบรมด้าน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร; 15,000.00; 8,000.00; ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ฏีกา 593/61; 09/08/2561; 1. 27.; 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการจัดกิจกรรมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ; 10,000.00; 4,000.00; ใบสั่งจ้างเลขที่ 32/2561; 27/02/2561; 3. 28.; 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง; 35,000.00; 17,500.00; สัญญาซื้อขาย 1/2561; 31/10/2560; 7. 1,500.00; ใบสั่งจ้างเลขที่ 11/2561; 31/10/2560; 2. 3,200.00; ใบสั่งซื้อ 12/2561; 31/10/2560; 3. 12,500.00; สัญญาจ้าง 8/2561; 31/10/2560; 3. 29.; 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ; 60,000.00; 9,700.00; ใบสั่งจ้างเลขที่ 46/2561; 11/04/2561; 2. 31,600.00; ใบสั่งจ้างเลขที่ 42/2561; 10/04/2561; 3. 4,600.00; ใบสั่งจ้างเลขที่ 43/2561; 09/04/2561; 3. 400.00; ใบสั่งจ้างเลขที่ 41/2561; 09/04/2561; 2. 3,850.00; ใบสั่งซื้อเลขที่ 36/2561; 09/04/2561; 4. 1,300.00; ค่าพิธีทางศาสนาค่าปัจจัยถวายพระสงค์ จำนวน 50 รูป; 10/04/2561; 1. 30.; 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา; 15,000.00; 14,500.00; ใบสั่งจ้างเลขที่ 78/2561; 23/07/2561; 3. 31.; 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการร่วมงาน ดอกจูดบาน กาชาดของดีเมืองชะอวด; 60,000.00; 5,000.00; ใบสั่งจ้างเลขที่ 71/2561; 26/06/2561; 3. 32.; 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่; 80,000.00; 13,500.00; สัญญาซื้อขายทั่วไป 4/2561; 21/12/2560; 7. 2,500.00; ใบสั่งจ้าง 16/2561; 12/12/2560; 7. 52,000.00; สัญญาจ้างทั่วไป11/2561; 22/12/2560; 7. 2,000.00; ใบสั่งจ้าง 20/2561; 28/12/2561; 3. 10,000.00; สัญญาจ้างทั่วไป 12/2561; 25/12/2560; 7. 33.; 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่น; 15,000.00; 14,400.00; ค่าตอบแทนวิทยากร ฏีกา 283/61; 21/03/2561; 1. 400.00; จ้างทำป้ายโครงการ เลขที่ 39/2561; 27/03/2561; 5. 34.; 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; 30,000.00; 19,635.00; ซื้อชุดกีฬา เลขที่ 24/2561; 26/02/2561; 7. 5,922.00; ซื้อวัสดุ เลขที่ 21/2561; 23/02/2561; 5. 3,095.00; ซื้อวัสดุกีฬา เลขที่ 26/2561; 26/02/2561; 3. 35.; 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด; 380,000.00; 13,900.00; จ้างทำช่อดอกไม้พิธีเปิด-ปิด เลขที่ 65/2561; 08/06/2561; 20. 18,200.00; จ้างทำอาหารกลางวัน เลขที่ 68/2561; 11/06/2561; 18. 2,000.00; จ้างทำป้ายโครงการ เลขที่ 66/2561; 08/06/2561; 3. 28,000.00; เช่าเครื่องเสียง เลขที่ 69/2561; 11/06/2561; 18. 30,900.00; ซื้อเหรียญรางวัล เลขที่ 61/2561; 08/06/2561; 20. 15,190.00; ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 62/2561; 11/06/2561; 1. 8,400.00; ซื้อปูนขาว เลขที่ 63/2561; 11/06/2561; 1. 42,000.00; ซื้อชุดกรีฑา เลขที่ 66/2561; 25/06/2561; 3. 89,600.00; ซื้อชุดกีฬา เลขที่ 59/2561; 08/06/2561; 3. 31,200.00; ซื้อชุดกีฬา เลขที่ 60/2561; 08/06/2561; 3. 98,600.00; เงินยืมเงินงบประมาณจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ นางสาวเณอมาร์ส ปราบแก้ว; 07/06/2561; 1. 36.; 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการจัดส่งนักกีฬา นักกรีฑา เยาวาชน ประชาชน ร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑาอำเภอชะอวด; 150,000.00; 13,440.00; ซื้อชุดกีฬา เลขที่ 72/2561; 11/07/2561; 3. 33,600.00; จ้างทำอาหารกลางวัน เลขที่ 74/2561; 11/07/2561; 3. 38,400.00; จ้างเหมารถรับ-ส่ง เลขที่ 75/2561; 11/07/2561; 12. 64,000.00; ฎีกา 541/61; 12/07/2561; 1. 37.; 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา; 70,000.00; 70,000.00; ใบสั่งซื้อเลขที่ 41/2561; 18/04/2561; 7. 38.; 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเพื่อเด็กและเยาวชน; 20,000.00; 400.00; จ้างทำป้ายโครงการ เลขที่ 36/2561; 14/03/2561; 5. 18,600.00; ค่าวิทยากร ฎีกา 372/2561; 30/03/2561; 1. 39.; 4.ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ; 5,000.00; 400.00; จ้างทำป้ายโครงการ เลขที่ 62/2561; 28/05/2561; 3. 3,400.00; ค่าอาหาร อาหารว่าง ฏีกา 438/61; 30/05/2561; 1. 40.; 4.ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; โครงการสามวัยใสใจสิ่งแวดล้อม; 15,000.00; 4,200.00; ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 70/2561; 09/07/2561; 1. 400.00; จ้างทำป้ายโครงการ เลขที่ 73/2561; 09/07/2561; 1. 8,400.00; ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ฏีกา 582/61; 06/07/2561; 1. 41.; 5.ด้านการบริหารและจัดการองค์กร; โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น; 10,000.00; 1,000.00; ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เลขที่ 12/2561; 05/02/2561; 4. 400.00; จ้างทำป้ายโครงการ เลขที่ 29/2561; 12/02/2561; 4. 8,200.00; ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฏีกา 222/61; 07/02/2561; 1. 42.; 5.ด้านการบริหารและจัดการองค์กร; โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ; 66,000.00; 66,000.00; บันทึกตกลงจ้าง2/2561; 02/10/2560; 360. 43.; 5.ด้านการบริหารและจัดการองค์กร; โครงการจัดงานรัฐพิธี; 70,000.00; 37,800.00; ค่าอาหาร ฎีกา 039/61; 31/10/2560; 1. 1,000.00; ฎีกา 045/61; 07/11/2560; 1. 44.; 5.ด้านการบริหารและจัดการองค์กร; ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อบต.; 80,000.00; 79,000.00; ใบสั่งจ้างเลขที่ 88/2561; 22/08/2561; 30. 45.; 5.ด้านการบริหารและจัดการองค์กร; ก่อสร้าง/ปรับปรุงที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล; 414,000.00; 408,000.00; 13/2561; 27/02/2561; 90. 46.; 5.ด้านการบริหารและจัดการองค์กร; โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย; 20,000.00; 6,000.00; จ้างทำป้ายโครงการ เลขที่ 34/2561; 13/03/2561; 4. 1,000.00; จ้างจัดพานดอกไม้ เลขที่ 35/2561; 14/03/2561. # รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561 อบต.เขาพระทอง ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์; แผนการดำเนินการ ทั้งหมด; อนุมัติงบประมาณ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย; 100%. จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ. 1.1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 30.0; 47.36; 7.0; 4.46; 3.0; 1.48; 0.0; 0.00; 0.0; 0.00. 2.2.ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; 44.0; 20.12; 34.0; 20.59; 10.0; 6.16; 8.0; 4.94; 4.0; 4.38. 3.3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น; 19.0; 1.28; 14.0; 0.94; 4.0; 0.23; 2.0; 0.11; 2.0; 0.11. 4.4.ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 3.0; 0.07; 2.0; 0.02; 0.0; 0.00; 0.0; 0.00; 0.0; 0.00. 5.5.ด้านการบริหารและจัดการองค์กร; 14.0; 1.47; 10.0; 0.68; 1.0; 0.07; 1.0; 0.02; 0.0; 0.00.

สรุปผลการติดตาม ครึ่งปีแรก ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้อง   ตามวิสัยทัศน์  ตำบลเขาพระทองมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ    แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ

จาก วิสัยทัศน์ “การคมนาคมสะดวกดี  คนมีการศึกษา  ใฝ่หาคุณธรรม  ก้าวนำเศรษฐกิจ  ทุกชีวิตอยู่ดี  มีความร่วมมือทุกภาคส่วน” โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาของ อบต.

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   “การคมนาคมสะดวกดี”

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต    “คนมีการศึกษา”  “ก้าวนำเศรษฐกิจ”  “ทุกชีวิตอยู่ดี”

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  “ใฝ่หาคุณธรรม”

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “คนมีการศึกษา”

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร  “มีความร่วมมือทุกภาคส่วน”

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 7 โครงการที่อนุมัติงบประมาณ   ลงนามสัญญา   3 โครงการ เบิกจ่าย 0 โครงการ ยังไม่สามาตรสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้  เนื่องจากในครึ่งปีแรกโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไมแล้วเสร็จ งบประมาณพอเริ่มมีการจัดสรร

-ยุทธศาสตร์สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 34 โครงการที่อนุมัติงบประมาณ   ลงนามสัญญา   10 โครงการ เบิกจ่าย 8 โครงการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง

ยุทธศาสตร์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานการเกษตร

แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์การบริหารและจัดการองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานเคหะและชุมชน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จำนวน 7 โครงการที่อนุมัติงบประมาณ   ลงนามสัญญา   3 โครงการ เบิกจ่าย 0 โครงการ

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  จำนวน 34 โครงการที่อนุมัติงบประมาณ   ลงนามสัญญา   10 โครงการ เบิกจ่าย 8 โครงการ

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  จำนวน 14 โครงการที่อนุมัติงบประมาณ   ลงนามสัญญา   4 โครงการ เบิกจ่าย 2 โครงการ

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการที่อนุมัติงบประมาณ   ลงนามสัญญา   0 โครงการ เบิกจ่าย 0 โครงการ

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร จำนวน 10 โครงการที่อนุมัติงบประมาณ   ลงนามสัญญา   1 โครงการ เบิกจ่าย 1 โครงการ

เห็นควรดำเนินการโครงการที่มีการส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มรายได้

- เห็นควนประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ ในการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน  ชุมชน  ตำบล

- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้คงอยู่โดยเพิ่มโครงการในการดำเนินการในเรื่องนี้เพิ่มขึ้น

- ให้ผู้บริหารคำนึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่ดำเนินการโครงการ  และผลที่ได้รับของประชาชน